## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como usuario, necesito registrarme con correo o redes sociales, con la finalidad de guardar mis datos y compras. | Registro | Pendiente | 3 | Sprint 1 | Alta | Autenticación básica
HU-002 | Como usuario, necesito iniciar sesión de manera segura, con la finalidad de proteger mis datos personales. | Login seguro | Pendiente | 3 | Sprint 1 | Alta | Usar OAuth/JWT
HU-003 | Como usuario, necesito ver un catálogo de productos, con la finalidad de elegir el alimento o accesorio para mi mascota. | Catálogo | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Alta | Base del e-commerce
HU-004 | Como usuario, necesito ver información detallada de un producto, con la finalidad de asegurarme que es adecuado para mi mascota. | Detalle producto | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Alta | Incluye ingredientes, peso, edad recomendada
HU-005 | Como usuario, necesito filtrar productos por categoría, edad, tamaño y precio, con la finalidad de encontrar más rápido lo que busco. | Filtros | Pendiente | 4 | Sprint 3 | Media | Mejora experiencia de usuario
HU-006 | Como usuario, necesito añadir productos a un carrito de compras, con la finalidad de pagar todos juntos en una sola transacción. | Carrito | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Alta | Debe ser dinámico
HU-007 | Como administrador, necesito actualizar el inventario automáticamente tras cada venta, con la finalidad de mantener control del stock. | Inventario | Pendiente | 4 | Sprint 3 | Alta | Evita quiebres de stock
HU-008 | Como administrador, necesito ver y actualizar el estado de los pedidos, con la finalidad de garantizar una gestión ordenada. | Gestión pedidos | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Alta | Complemento al carrito
HU-009 | Como usuario, necesito pagar mis compras en línea, con la finalidad de mayor comodidad y seguridad. | Pagos | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | Integración con API de pagos
HU-010 | Como usuario, necesito calcular costos y tiempos de envío, con la finalidad de saber cuándo llegará mi pedido. | Envíos | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Alta | API logística
HU-011 | Como usuario, necesito recibir notificaciones sobre el estado de mi pedido, con la finalidad de estar informado del proceso de compra. | Notificaciones | Pendiente | 4 | Sprint 4 | Media | Email/SMS
HU-012 | Como usuario, necesito recibir recomendaciones personalizadas de productos, con la finalidad de descubrir artículos relevantes. | Recomendaciones | Pendiente | 6 | Sprint 4 | Media | IA simple
HU-013 | Como usuario, necesito consultar dudas a un chatbot, con la finalidad de resolver preguntas frecuentes rápidamente. | Chatbot | Pendiente | 7 | Sprint 4 | Media | Chatbot “ROBOTIN”
HU-014 | Como administrador, necesito acceder a un panel con reportes de ventas e inventario, con la finalidad de tomar decisiones de negocio. | Dashboard | Pendiente | 6 | Sprint 4 | Alta | Reportes visuales

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.